## 功能交付清单
序号 | 功能名称 | 负责人 | 部门 | Sprint | 计划完成日期 | 实际完成日期 | 状态 | 故事点 | 优先级
1 | 文档智能模板引擎 | 陈强 | 技术部 | Sprint 25 | 2026-07-15 | 2026-07-12 | 已完成 | 21 | P0
2 | 多人实时协同编辑 | 刘伟 | 技术部 | Sprint 25 | 2026-07-20 | 2026-07-22 | 已完成 | 34 | P0
3 | AI 辅助写作 v2.0 | 孙娜 | 技术部 | Sprint 25 | 2026-07-30 | 2026-07-28 | 已完成 | 28 | P0
4 | 用户权限矩阵重构 | 王超 | 技术部 | Sprint 26 | 2026-08-05 | 2026-08-10 | 已完成 | 18 | P1
5 | 文档版本历史回溯 | 刘伟 | 技术部 | Sprint 26 | 2026-08-12 | 2026-08-09 | 已完成 | 16 | P1
6 | 跨平台桌面客户端 | 周敏 | 技术部 | Sprint 26 | 2026-08-20 | 2026-08-25 | 已完成 | 40 | P1
7 | 知识库语义检索 | 孙娜 | 技术部 | Sprint 26 | 2026-08-28 | 2026-08-30 | 已完成 | 24 | P0
8 | 数据可视化仪表盘 | 赵丽 | 技术部 | Sprint 27 | 2026-09-05 | 2026-09-03 | 已完成 | 22 | P1
9 | 第三方应用集成市场 | 王超 | 技术部 | Sprint 27 | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 已完成 | 30 | P1
10 | 文档审批工作流 | 陈强 | 技术部 | Sprint 27 | 2026-09-15 | 2026-09-12 | 已完成 | 26 | P0
11 | 移动端响应式适配 | 周敏 | 技术部 | Sprint 27 | 2026-09-20 | 2026-09-22 | 已完成 | 20 | P2
12 | 安全审计日志系统 | 徐骏 | 技术部 | Sprint 28 | 2026-09-25 | 2026-09-23 | 已完成 | 18 | P0
13 | 智能摘要与订阅推送 | 孙娜 | 技术部 | Sprint 28 | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 延期 | 25 | P1
14 | 企业级 SSO 单点登录 | 王超 | 技术部 | Sprint 28 | 2026-09-30 | — | 进行中 | 22 | P0
15 | 设计系统组件库 v3 | 罗茜 | 设计部 | Sprint 27 | 2026-09-18 | 2026-09-16 | 已完成 | 15 | P2

## KPI达成汇总
序号 | KPI 指标 | 目标值 | 实际值 | 达成率 | Q2 实际 | 环比变化 | 趋势 | 负责人
1 | 功能交付准时率 | 90% | 86.7% | 96.3% | 82.1% | +4.6pp | ↑ | 陈强
2 | Sprint 速率 (故事点/Sprint) | 45 | 48 | 106.7% | 41 | +17.1% | ↑ | 陈强
3 | 代码提交频率 (次/人/周) | 12 | 14.5 | 120.8% | 11.2 | +29.5% | ↑ | 陈强
4 | 生产缺陷密度 (个/千行代码) | ≤2.0 | 1.6 | 125.0% | 2.3 | -30.4% | ↑ | 杨飞
5 | 自动化测试覆盖率 | 80% | 83.5% | 104.4% | 76% | +7.5pp | ↑ | 杨飞
6 | 线上可用性 SLA | 99.9% | 99.95% | 100.05% | 99.87% | +0.08pp | ↑ | 徐骏