Nexora Tech 产品团队

Q4 重点项目规划

规划周期：2026 年 10 月 1 日 — 2026 年 12 月 31 日

编制人：赵军（VP Engineering）  |  协编：苏楠、陈强

版本：v1.0  |  日期：2026-09-28

# 一、规划概述

Q4 是 Nexora Tech 产品年度收官与下年蓄力的关键季度。本规划基于 Q3 复盘结论与公司年度战略目标，确定 8 项重点任务，预计投入 3,860 人天，新增预算 186 万元。核心主题为「AI 能力深化、企业级安全合规、生态扩展」三大方向。

# 二、Q4 重点任务清单

### 2.1 任务总览

| 编号 | 任务名称 | 优先级 | 负责人 | 预计工时(人天) | Sprint | 里程碑 | 依赖关系 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | RAG 检索准确率专项优化 | P0 | 孙娜 | 240 | Sprint 29-30 | 10/30 召回率≥92% | Q3 智能摘要遗留 |
| T2 | 企业级 SSO 单点登录完成 | P0 | 王超 | 180 | Sprint 29 | 10/20 全量上线 | T7 安全审计 |
| T3 | AI 写作助手 v3.0（多模态） | P0 | 孙娜 | 520 | Sprint 29-32 | 12/15 灰度发布 | T1 RAG 优化 |
| T4 | 文档协作工作流引擎 | P1 | 陈强 | 440 | Sprint 30-32 | 12/10 Beta | — |
| T5 | 第三方集成市场扩展（+15 应用） | P1 | 王超 | 360 | Sprint 29-31 | 11/30 全部上线 | T2 SSO |
| T6 | 移动端原生 App 1.0 | P1 | 周敏 | 680 | Sprint 29-32 | 12/20 试运行 | T4 工作流 |
| T7 | SOC2 合规认证准备 | P0 | 徐骏 | 320 | Sprint 29-32 | 12/25 审计就绪 | — |
| T8 | 设计系统 v4 与品牌升级 | P2 | 罗茜 | 280 | Sprint 30-31 | 11/25 全量切换 | — |

合计预计工时：3,020 人天（含跨部门协作预留 840 人天，总计 3,860 人天）。P0 任务 4 项，P1 任务 3 项，P2 任务 1 项。

### 2.2 里程碑时间线

| 日期 | 里程碑 | 交付物 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10/20 | T2 SSO 全量上线 | 企业 SSO（SAML/OIDC）生产可用 | 王超 |
| 10/30 | T1 RAG 优化完成 | 召回率≥92%，摘要 P1 缺陷清零 | 孙娜 |
| 11/25 | T8 设计系统 v4 切换 | 组件库 v4 全量替换，品牌视觉统一 | 罗茜 |
| 11/30 | T5 集成市场扩展完成 | 15 个新应用上线，总数达 27 | 王超 |
| 12/10 | T4 工作流 Beta | 可视化审批工作流引擎 Beta 版 | 陈强 |
| 12/15 | T3 AI 写作 v3 灰度 | 多模态写作助手灰度发布（10% 用户） | 孙娜 |
| 12/20 | T6 移动端试运行 | iOS/Android App 1.0 内测试运行 | 周敏 |
| 12/25 | T7 SOC2 审计就绪 | 合规材料齐备，通过预审计 | 徐骏 |

# 三、资源需求

### 3.1 人力分配

| 成员 | 角色 | Q4 主负责任务 | 投入占比 | 可用容量(人天) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 陈强 | 技术负责人 | T4 工作流引擎 + 跨任务协调 | 60% | 55 |
| 刘伟 | 高级后端 | T4 工作流后端 + T3 AI 后端 | 90% | 55 |
| 赵丽 | 高级前端 | T3 AI 写作前端 + T6 移动端 | 85% | 55 |
| 孙娜 | 数据科学家 | T1 RAG + T3 AI 写作 v3 | 95% | 55 |
| 王超 | 后端工程师 | T2 SSO + T5 集成市场 | 90% | 55 |
| 周敏 | 前端工程师 | T6 移动端原生 App | 95% | 55 |
| 徐骏 | DevOps | T7 SOC2 合规 + 基础设施 | 80% | 55 |
| 杨飞 | QA 负责人 | 全任务质量保障 + 混沌演练 | 85% | 55 |
| 苏楠 | 产品总监 | 需求管理 + T3/T4 产品规划 | 50% | 55 |
| 黄薇 | 高级产品经理 | T5/T6 产品 + 客户反馈体系 | 70% | 55 |
| 罗茜 | UX 设计主管 | T8 设计系统 + T3/T6 设计 | 80% | 55 |
| 何成 | UI 设计师 | T8 组件 + T6 移动端 UI | 85% | 55 |

现有团队 12 名核心成员 Q4 可用容量合计 660 人天，无法覆盖 3,020 人天需求，缺口约 540 人天，需新增 3 名工程师（见 3.2）。

### 3.2 新增人力需求

| 岗位 | 级别 | 人数 | 到位时间 | 负责任务 | 年薪(万) | 招聘理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 后端工程师 | 中级 | 1 | 10/15 | T4 工作流 + T5 集成 | 36 | 工作流引擎后端负载重 |
| 前端工程师 | 中级 | 1 | 10/15 | T6 移动端 + T3 前端 | 32 | 移动端原生开发人力缺口 |
| AI 算法工程师 | 高级 | 1 | 10/10 | T1 RAG + T3 多模态 | 48 | RAG 优化与多模态需专家 |

新增 3 人，年薪合计 116 万元（Q4 折算约 29 万元）。招聘由赵军负责，HRBP 配合，目标 10/15 前全部到岗。

### 3.3 预算需求

| 类别 | 明细 | 金额(万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人力 | 新增 3 人 Q4 薪资（3 个月） | 29.0 | 后端36+前端32+AI48，年化 |
| 云资源 | GPU 集群扩容（A100×4） | 42.0 | T3 多模态训练与推理 |
| 云资源 | 生产环境扩容（Redis/PG） | 18.0 | T4 工作流 + T5 集成流量 |
| 外部服务 | SOC2 审计咨询费 | 35.0 | T7 合规认证 |
| 外部服务 | RAG 标注数据采购 | 22.0 | T1 检索优化训练集 |
| 工具 | 移动端开发设备 + 测试机 | 15.0 | T6 iOS/Android 设备 |
| 工具 | 设计工具与原型平台续费 | 8.0 | T8 设计系统 |
| 预留 | 应急预算（10%） | 17.0 | 风险应对 |
| 合计 | — | 186.0 | — |

### 3.4 硬件 / 云资源

- GPU 集群：新增 4 张 NVIDIA A100 80GB，用于 T3 多模态模型训练与在线推理（现有 2 张不足）。

- 数据库：PostgreSQL 主从扩容至 32C/128G，Redis 集群从 6 节点扩至 10 节点。

- CDN：移动端 App 上线后带宽需求增长，CDN 流量包升级至 50TB/月。

- 监控：新增 APM 全链路追踪 license，覆盖 T4 工作流与 T6 移动端。

# 四、风险与预案

| 编号 | 风险项 | 概率 | 影响 | 风险等级 | 预案 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | RAG 优化未达 92% 召回率 | 中 | 高 | 高 | 预留 2 周缓冲；备选方案降级为关键词检索+语义混合；引入外部标注数据 | 孙娜 |
| R2 | SOC2 审计材料准备延期 | 中 | 高 | 高 | 10 月首周启动预审；外聘合规顾问驻场；每周向赵军汇报进度 | 徐骏 |
| R3 | 新增 3 人招聘未按时到岗 | 中 | 中 | 中 | 启动外包备用（2 人月）；关键任务由现有成员加班兜底；调整 T6 范围至 MVP | 赵军 |
| R4 | 移动端 App 性能不达标 | 中 | 中 | 中 | Sprint 30 中期设性能门禁（启动≤2s）；不达标则延期灰度，优先保障核心功能 | 周敏 |
| R5 | AI 写作 v3 多模态成本超预算 | 低 | 中 | 中 | 设单次推理成本上限；超限自动降级为文本模式；按用户分级开放 | 孙娜 |
| R6 | Q3 遗留智能摘要 P1 缺陷复发 | 低 | 高 | 中 | Sprint 29 首周专项回归；增加 50 条边界用例；杨飞每日监控 | 杨飞 |
| R7 | 设计系统 v4 切换引发回归 | 中 | 低 | 低 | 灰度切换（10%→50%→100%）；保留 v3 回滚开关 2 周 | 罗茜 |

高等级风险（R1、R2）需每周在技术周会上复盘，中等级风险双周复盘。R3 招聘风险需赵军 10/8 前确认招聘进度并决定是否启动外包。

# 五、决策项

- 【决策 1】新增 3 人编制审批（年薪合计 116 万）— 需陈宇/王琳 10/10 前批准。

- 【决策 2】Q4 预算 186 万元审批 — 需王琳 10/12 前批准，含 GPU 扩容 42 万。

- 【决策 3】SOC2 合规是否作为 Q4 硬性目标 — 影响 T7 投入与外部咨询采购，需管理层确认。

- 【决策 4】移动端 App 是否 Q4 试运行 vs 延至 2027 Q1 — 取决于招聘到岗情况，12/1 前做 go/no-go 决策。

# 六、成功标准

- 8 项重点任务中 6 项按里程碑如期交付（T6 移动端允许延期至 2027 Q1）。

- RAG 召回率 ≥92%，AI 摘要 P1 缺陷清零。

- SOC2 预审计通过，2027 Q1 正式认证。

- Q4 线上可用性 SLA ≥99.9%，P0 故障 ≤1 次。

- 新增 3 人 10/15 前到岗，Q4 末团队人均产能 ≥Q3 水平。