## Slide 1
i-Write 项目周报
2026-06-16 ~ 2026-06-20
陈强 · 技术负责人 · Nexora Tech

## Slide 2
本周目标
1. 完成用户认证模块（OAuth2 + JWT）
2. 修复 3 个高优 Bug（BUG-201/205/210）
3. 完成支付系统技术方案设计

## Slide 3
完成情况
任务 | 状态 | 负责人
认证模块 OAuth2 | ✅ 完成 | 陈强
Microsoft OAuth2 | ✅ 完成 | 陈强、刘伟
GitHub OAuth | ✅ 完成 | 刘伟
登录页面 UI | ✅ 完成 | 赵丽
BUG-201/205/210 | ✅ 完成 | 赵丽、刘伟
E2E 测试 | 🔄 80% | 杨飞
支付系统方案 | ✅ 完成 | 陈强、刘伟
Token 刷新修复 | ✅ 完成 | 刘伟

## Slide 4
Sprint 进度
Chart: 
| Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4
计划任务 | 42 | 51 | 47 | 55
完成任务 | 42 | 51 | 42 | 55

## Slide 5
遇到的问题与解决方案
问题 1: Azure AD redirect_uri 配置
→ 一个 App Registration 配多个 uri，用环境变量区分
问题 2: Token 刷新竞态条件
→ 队列机制：刷新中请求排队等待，刷新后用新 Token 重发
问题 3: GitHub OAuth 回调超时
→ 增加超时到 10s + 重试机制

## Slide 6
下周计划
1. 完成 E2E 测试并修复发现的问题
2. 支付系统设计评审
3. 开始支付模块开发
4. 更新技术文档

## Slide 7
RAG 引擎进展
Query Expansion → Hybrid Search → Reranker → Groundedness Check
✅ BM25 检索（MiniSearch + jieba-wasm）— Recall@10: 0.78
✅ 向量检索（SiliconFlow bge-m3, 1024 维）— Recall@10: 0.82
✅ RRF 融合（k=60）— Recall@10: 0.91
✅ Reranker 三级降级（远程 API → 本地 Cross-Encoder → 启发式）
✅ Groundedness Check — 准确率 92%
端到端延迟: < 3s（P95）

## Slide 8
认证模块架构
User → OAuth2 Provider → Callback → JWT Generation → Frontend Storage
✅ Microsoft OAuth2（MSAL.js + PKCE）
✅ GitHub OAuth（passport.js）
✅ JWT Token 管理（Access Token 1h + Refresh Token 7d）
✅ Token 刷新队列机制（修复 BUG-215 竞态条件）
登录成功率: 99.8% | Token 刷新成功率: 99.95%

## Slide 9
Bug 趋势
Chart: 
| Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4
新增 Bug | 3 | 5 | 4 | 3
修复 Bug | 0 | 3 | 5 | 4

## Slide 10
遇到的问题与解决方案
问题 1: Azure AD redirect_uri 配置
→ 一个 App Registration 配多个 uri，用环境变量区分
问题 2: Token 刷新竞态条件（BUG-215）
→ 队列机制：刷新中请求排队等待，刷新后用新 Token 重发
问题 3: GitHub OAuth 回调超时（BUG-216）
→ 增加超时到 10s + 重试机制
问题 4: Gemini systemPromptMode 不兼容
→ ModelCapabilities 查询机制，自动适配参数差异

## Slide 11
团队协作
技术部（8 人）：陈强、刘伟、赵丽、孙娜、王超、周敏、徐骏、杨飞
产品部（2 人）：苏楠、黄薇
设计部（2 人）：罗茜、何成
市场/销售（2 人）：王莉、张伟
法务（1 人）：唐敏
客户成功（1 人）：李鑫
管理层（3 人）：陈宇、王琳、赵军
月度 PR: 195 | 测试覆盖率: 68% → 87%

## Slide 12
Q & A
感谢关注 i-Write 项目进展