## 项目进度
项目 | 状态 | 完成度 | 负责人 | 开始日期 | 截止日期 | 备注
用户认证模块 | ✅ 完成 | 100% | 张三 | 2026-06-16 | 2026-06-20 | OAuth2 + JWT，已联调通过
BUG-201 Safari样式 | ✅ 完成 | 100% | 王五 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | gap 兼容性问题
BUG-205 Token刷新 | ✅ 完成 | 100% | 李四 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 过期处理优化
BUG-210 密码重置 | ✅ 完成 | 100% | 李四 | 2026-06-16 | 2026-06-18 | 改用异步队列
登录页面 UI | ✅ 完成 | 100% | 王五 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 参考设计稿
E2E 测试 | 🔄 进行中 | 80% | 赵六 | 2026-06-16 | 2026-06-27 | 并发测试待完成
支付系统技术方案 | ✅ 完成 | 100% | 张三、李四 | 2026-06-16 | 2026-06-20 | 初稿已完成
支付系统开发 | ⏳ 未开始 | 0% | 张三、李四 | 2026-06-23 | 2026-07-04 | 待设计评审
知识源连接状态组件 | ✅ 完成 | 100% | 王五 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 已集成到 Dashboard
Token 刷新竞态修复 | ✅ 完成 | 100% | 李四 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 并发 100 请求测试通过